Перспективный план инновационной деятельности по программно- методическому, мотивационному и организационному обеспечению образовательного процесса в МКОУ «РТС – аульская  ООШ»   МО «Дахадаевский район»  на 2012-2015 годы

Перспективное развитие школы это «Создание единого информационно-образовательного пространства» ориентирован на реализацию положений и задач Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».Он носит долгосрочный характер как программа активного внедрения инновационных образовательных технологий, развития способностей и компетентностей обучающихся при обязательном условии сохранения и укрепления их здоровья и обеспечения безопасности образовательного процесса. 
Определяя перспективу развития образовательного учреждения, педагогический коллектив в своей деятельности исходит из того, что образование во всем мире рассматривается в качестве важнейшего фактора становления личности как индивидуальности. Оно является неотъемлемой частью социокультурной среды, в которой живет человек. 
Образование обеспечивает не только познание мира, но и развитие личности. Это должно обеспечиваться образовательным процессом, основная функция которого – организация единого пространства познания и индивидуального развития. В основу концепции положена идея создания такого единого образовательного пространства, которое позволит каждому учащемуся развиваться на основе имеющихся индивидуальных возможностей в силу природных и социальных предпосылок. План перспективного развития школы реализует принципы гуманитарного образования, закрепленные в следующих нормативных документах: Конвенции о правах ребенка ООН, Законе РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Законе РФ «Об образовании», Стратегии модернизации образования, одобренной Правительством РФ, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 
В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и знания, которые пригодятся в будущем. Для того чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать свои возможности, ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия.
В школе будут учитываться возрастные особенности школьников начальной, основной и старшей ступени обучения.
В нашей школе используется современная система оценки качества образования, которая соответствует требованиям уровня современных стандартов.
Посредством создания единого информационно-образовательного пространства школы можно добиться поставленных перед учреждением цели и задач.

Цель для обучающихся:

- Создание единой информационно-образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка для формирования целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.

Задачи:

- Обеспечение прав ребенка на качественное образование, обеспечение качества и доступности образовательных услуг;

- Разработка и внедрение нового содержания образования в школе;

- Создание условий для формирования духовно – нравственных основ развития личности;

- Формирование культуры здорового образа жизни;

- Обеспечение личностного роста педагогов учреждения, развитие их творческого потенциала, привлечение молодых специалистов;

- Развитие ресурсной базы учреждения (материально-технической, кадровой, научно-методической) для обеспечения образовательного процесса;

- Использование ресурсов дополнительного образования как способ расширения возможностей развития творческого потенциала личности, включение внеобразовательных социальных структур в систему образования;

- Обеспечение более широкого привлечения к образовательному процессу  родительской общественности и всех заинтересованных субъектов образования;

- Развитие системы психологического сопровождения образовательного процесса.

Сроки реализации проекта - 2011 – 2015 г.
Первый этап: 2011 г. - разработка проекта.
Второй этап: 2012-2015 г. - реализация проекта.
Третий этап: 2015 г. - анализ результатов.

Рабочий план реализации проекта

|  | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Переход на новые образовательные стандарты Цель: Создание условий, обеспечивающих достижение учащимися уровня образованности, которая соответствуют их личностному потенциалу. Повышение качества образования. |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе: | учителя, администрация школы. |  |  |
|  | 1 класс |  | 2011 год | методические рекомендации, план-график введения федерального государственного образовательного стандарта |
|  | 2 класс |  | 2012 год |  |
|  | 3 класс |  | 2013 год |  |
|  | 4 класс |  | 2014 год |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе 5 класс | учителя, администрация школы. | 2015 год | методические рекомендации, план-график введения федерального государственного образовательного стандарта |
|  | в) изучение примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | учителя, администрация школы. | 2011 год | примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования |
|  | г) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | учителя, администрация школы. | 2011 - 2015 годы (в соответ¬ствии с планом-графиком УО) | повышение квалификации педагогических и управленческих кадров на региональном уровне, подготовка тьюторов |
|  | д) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | учителя, администрация школы. | 2011 - 2015 годы | Аналитическая справка школы по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
|  | е) методические семинары по изучению опыта экспериментальных площадок, методических рекомендаций по формированию общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | администрация школы. | 2011 - 2015 годы | Формирование в школе банка методических материалов по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
| 2. | Методические семинары по изучению общероссийской системы оценки качества общего образования: | учителя, администрация школы. | 2011-2015 годы | Методические рекомендации |
|  | а) разработка новой нормативно-правовой базы школы по применению модели общероссийской системы оценки качества общего образования. | администрация школы. | 2011 год | Методические рекомендации, разработка новых нормативно - правовых локальных актов |
|  | б) внедрение инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования. | администрация школы. | 2012 год | инструментарий реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования, методические рекомендации по ее использованию, система электронного мониторинга |
|  | в) педагогические семинары по разработке и формированию механизмов общественной аккредитации к процедурам оценки качества общего образования | администрация школы. | 2011 - 2015 годы | разработка новых нормативно - правовых локальных актов |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | администрация школы. | 2012 год | нормативные правовые акты школы |
| 4. | Методические семинары по изучению модели оценки качества работы по социализации личности: | администрация школы, учителя | 2014-2015 | Методические рекомендации. |
| II.Воспитательная составляющая Введение приоритетного направления по формированию добрых человеческих отношений. Цель: Создание условий, обеспечивающих достижение учащимися уровня воспитанности, которые соответствуют их личностному потенциалу. |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение курса «Добрые человеческие отношения» |  |  |  |
|  | а)внедрение программы курса «Добрые человеческие отношения» |  |  |  |
|  | 5-11 класс (по одному классу с каждой параллели) | Психолог, классные руководители, администрация школы. | 2011 год | План-график введения |
|  | 1-11 класс |  | 2012 год |  |
|  | б) Разработка и экспериментальная апробация программы «Добрые человеческие отношения» | Психолог, классные руководители, администрация школы. | До 2015 год | Методические рекомендации повышение квалификации педагогических и управленческих кадров |
|  | в)разработать в помощь педагогам и воспитателям образовательных учреждений методические рекомендации по проведению цикла занятий по формированию добрых человеческих отношений | Психолог, классные руководители, администрация школы. | 2011-2012 уч. год |  |
|  | г) проведение регулярного мониторинга по данному курсу | администрация школы. | 2011 - 2015 годы |  |
|  | д) создание условия для полноценного функционирования учреждения с приоритетным направлением по формированию добрых человеческих отношений | администрация школы. | 2011 - 2015 годы |  |
|  | е) материальное обеспечение в соответствии со статусом направления | администрация школы. | 2011 - 2015 годы |  |
|  | ж) с целью оздоровления социальной среды и налаживания высоконравственных отношений «ребенок-родитель», «родитель-педагог» создание общественной школы родителей «Добрые семейные традиции» | Психолог, классные руководители, администрация школы. | 2011-2015 годы |  |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта внеучебных достижений обучающихся | администрация школы. | 2012 год |  |
| 3. | Методические семинары по изучению качества работы по проекту | администрация школы, учителя | 2014-2015 |  |
| III. Развитие системы поддержки талантливых детей Цель: Создание системы работы по выявлению, развитию, сопровождению и поддержке талантливых детей. |  |  |  |  |
| 1. | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |  |
|  | а) организация ежегодных школьных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | администрация школы, учителя | 2011 - 2015 годы | Банк данных |
|  | б) создание условий для участия детей в конкурсных мероприятиях всероссийского, регионального и муниципального уровней, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | администрация школы, учителя и заинтересованные органы | 2011 - 2015 годы | локальные акты |
| 2. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей: |  |  |  |
|  | а) работа школьного НОУ | Руководитель НОУ | 2012 - 2015 годы | Творческие работы учащихся |
| IV. Совершенствование учительского корпуса Цель: Создание условий и возможностей для раскрытия творческого потенциала, профессионального мастерства каждого учителя |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение непрерывности и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |
|  | а) своевременная организация повышения квалификации работников школы, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | администрация школы, учителя | 2012 год | График и учет повышения квалификации |
|  | б) участие учителей школы в профессиональных конкурсах | администрация школы, учителя | 2011-2015 год | Соответствующая документация |
|  | в) составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | администрация школы, учителя | 2011 год | приказ директора школы |
| 2. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |
|  | внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | администрация школы, учителя | 2011 - 2012 годы | приказы Минобрнауки России, директора школы, методические рекомендации |
| V. Изменение школьной инфраструктуры Цель: Создание условий для успешного образования детей. |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий в школе для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) создание условий для обеспечения права граждан на получение образования, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. | Администрация школы, учителя | 2011 год | Лицензии школы |
|  | б) ремонт школьного здания | Директор школы | 2014 год | Соответствующая документация |
| 2. | Развитие сетевого взаимодействия школы | Директор школы, Администрация района | 2015 год | Соответствующая документация |
| VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса: учащихся, учителей. |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в школе | администрация школы, учителя | 2011 год | методические рекомендации |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника в общеобразовательных учреждениях | администрация школы, учителя | 2012 год | методические рекомендации |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | Директор школы | 2013 год | Соответствующая документация |
|  | г) участие в конкурсном движении среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения в школе соревнований, конкурсов и акций, развивающих физическую культуру и спорт. | администрация школы, учитель физической культуры | 2011 - 2015 годы | Приказы директора школы, информационно-аналитические материалы |
| 2. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом | администрация школы, учителя физической культуры | 2011 - 2015 годы | укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | администрация школы, социальный педагог, педагог психолог | 2011 - 2015 годы | информационно-аналитические материалы |
| 3. | Создание в школе центра здоровья для детей по формированию здорового образа жизни обучающихся | Директор школы, Администрация | 2013 год | Соответствующая документация методические рекомендации |

Директор школы                                                                        Омаров О.Р.